## Hoja 1
CRONOGRAMA GRUPO 6 |  |  | ACTIVIDADES | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3
|  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
FASE 1 | Cronograma |  | Crear un brief del proyecto | bar: Semana 1 4 to Semana 1 6
Hacer una lista de las tareas pendientes | bar: Semana 1 4 to Semana 1 6
Calcular el tiempo que tomará cada paso | bar: Semana 1 4 to Semana 1 6
Establecer las dependencias | bar: Semana 1 4 to Semana 1 6
Elaborar el cronograma | bar: Semana 1 4 to Semana 1 6
Gestionar el cronograma | bar: Semana 1 4 to Semana 1 6
Hacer adaptaciones sobre la marcha | bar: Semana 1 4 to Semana 1 8
| Acta de grupo |  | Establecer el orden del día | bar: Semana 1 4 to Semana 1 8
Realizar los diálogos de los temas a tratar | bar: Semana 1 4 to Semana 1 8
Resumir actividades del día anterior | bar: Semana 1 4 to Semana 1 8
Deliminar roles y responsable | bar: Semana 1 4 to Semana 1 8
Establecer tiempo de cada actividad | bar: Semana 1 4 to Semana 1 8
Crear formato de acta libre | bar: Semana 1 4 to Semana 1 8
Cierre y pie de acta | bar: Semana 1 4 to Semana 1 8
FASE 2 | Requerimientos específicos |  | Planteamiento del registro de clientes en el hotel | bar: Semana 2 11 to Semana 2 12
Planteamiento del registro de habitaciones disponibles | bar: Semana 2 11 to Semana 2 12
Planteamiento de la asignación de habitaciones a un cliente | bar: Semana 2 11 to Semana 2 12
Planteamiento de la verificación de disponibilidad de la habitación | bar: Semana 2 11 to Semana 2 12
| Diagramas | Diagrama de clases | Identificar los nombres de las clases | bar: Semana 2 11 to Semana 2 15
Distinguir las relaciones entre clases | bar: Semana 2 11 to Semana 2 15
Crear la estructura del diagrama | bar: Semana 2 11 to Semana 2 15
|  | Diagrama de base de datos | Análisis de los requisitos de cada entidad | bar: Semana 2 11 to Semana 2 15
Estructura de la base de datos | bar: Semana 2 11 to Semana 2 15
Establecer las relaciones entre entidades | bar: Semana 2 11 to Semana 2 15
Añadir datos que sirvan como base para la ejecución del programa | bar: Semana 2 11 to Semana 2 15
FASE 3 | Backend |  | Crear las entidades, los servicios y las interfaces que dan forma al programa | bar: Semana 3 18 to Semana 3 22
Desarrollar infraestructura de backend para un hipotético front que muestre los datos recogido al usuario | bar: Semana 3 18 to Semana 3 22
Trabajos de mantenimiento del backend | bar: Semana 3 18 to Semana 3 22
Solucionar problemas y arreglar errores que puedan surgir en cualquier momento | bar: Semana 3 18 to Semana 3 22
Realizar pruebas de control de calidad | bar: Semana 3 18 to Semana 3 22
Actualizar la documentación sobre la arquitectura, los procesos y los sistemas | bar: Semana 3 18 to Semana 3 22
| Documentación de la API |  | Añadir comentarios al código para facilitar la lectura y la comprensión de este | bar: Semana 3 21 to Semana 3 22
Detallar los parámetros de cada método y la respuesta que se espera de cada uno después de su ejecución | bar: Semana 3 21 to Semana 3 22
Informar sobre algunas funcionalidades deprecated que hayan sido inevitables durante el desarrollo y se busque su solución más adelante en el mantenimiento | bar: Semana 3 21 to Semana 3 22